**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области »**

***Оценка степени реализации мероприятиймуниципальной программы***

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

**Расчет:**СРм= 1/1=1

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

 - фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

 - плановые расходы местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:**ССуз = 5930,1/5930,1=1

***Оценка эффективности использования средств местногобюджета***

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета по следующей формуле:



 - эффективность использования средств местного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета

**Расчет:**Эис= 1/1=1

***Оценка степени достижения целей выполнения***

***показателей основных мероприятий муниципальной программы***

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя;

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

**Расчет:**СД п/ппз = 5930,1/5930,1 = 1

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы рассчитывается по формуле:



 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:**СР п/п= 1/1=1

***Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы***

Эффективность реализации основного мероприятия муниципальнойпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия муниципальной программыи оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:



 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - эффективность использования средств местного бюджета.

**Расчет:**ЭР п/п= 1х1=1

**Выводы:**показатель ЭР п/п равен 1 (более 0,9), следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

***Оценка степени достижения целей муниципальной программы***

*Степень достижения планового значения показателя*, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

**Расчет:**СД гппз = 5930,1/5930,1 = 1

*Степень реализации муниципальной программы* рассчитывается по формуле:



 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:**СРгп = 1/1 = 1

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:



 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:



 - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-й основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j -количество основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:**kj = 5930,1/5930,1 = 1

**Расчет:**ЭР гп = 0,5х1+0,5х1х1 = 1

**Вывод:** значение ЭР гпсоставляет 1 (более 0,9), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.